## Tabelle1
Aufgaben | Aufgabenbeschreibung | Zeit(Geplant) | Tatsächliche Zeit | Soll | Ist
Konzept
|  | 20 min./tag | 5 min./tag | - | -
Projekt Definition: | Definition des Projekts als Astronomie- | 3 Stunden | 1 Stunde | - | -
Astronomiekatalog | katalogs mit Grafischer Oberfläche
Organisation | Bestandsaufnahme der Aufgaben,
Ordnerstruktur angelegt,
Tägliche Notation über eigene
Aktivitäten sowie Zeiterfassung und
| protokollierung | 5 Stunden | 4 Stunden | - | -
Notation: Täglich,
Projektbegleitend
Planung
Recherche Feeds | Recherche über Syndication Feed und | 1 Tag | 1,5 Tage | Zweck der Recherche: Die Handhabung | Die Recherche ergab, dass min. 2-3 Tage zum
| Feedreadern zur Automatischen |  |  | und einbindung von Feedreadern für | aneignen der Kenntnisse im Umgang mit
| Informations beschaffung |  |  | Informationen von Galaxien, Sternsysteme | Syndication-Feed, Feedreader und RSS Feed
|  |  |  | und Planeten | benötigt werden, wurde aufgrund der
Zeitvorgabe vorerst nicht umgesetzt innerhalb
des Projektes.
Anlegen von | <- | 30 min. | 30 min. | Projektbeschreibung mit Zielbestimmung | Projektbeschreibung mit Zielbestimmung
Projektbeschreibung |  |  |  | und Zielgruppe als Word Datei | und Zielgruppe als Word Datei
Anlegen eines Projekt- | <- | 3 Tage | 4 Tage | Pojektstrukturplan Tabellarisch als Excel-Datei | Pojektstrukturplan Tabellarisch als Excel-Datei
Strukturplans |  | (Projektbegleitend) | (Projektbegleitend)
Entity-Relationship-Diagram | Erstellen eines ERD's für die | 2 Stunden | 2 Stunden | ERD anlegen mit Draw.io | ERD auf Papierform, abfotografiert
| Datenbank und Klassen für dass |  |  |  | zugunsten flexibleren Zeitmanagments
Projekt
Klassendiagramme | Erstellen eines Klassendiagramms | 2 Stunden | - | Ein schematischer Aufbau eines Klassendiagrams | ERD
Design der Windows-Forms | Windows-Forms designen um
Oberflächen | das Projekt passend einzubinden | 1 Stunden | 3 Stunden | 2 Forms, eine für die Auflistung des Katalogs, | 2 Forms, Katalog teils funktionsfähig,
|  |  |  | die andere zur Grafischen Zeichnung von | Grafische Oberfläche ist noch nicht
|  |  |  | Konstellation | ausgereift und wird zu einem
späteren Zeitpunkt nachgereicht
Programm-Ablauf-Plan | Erstellen eines PAP's zur shematischen
(PAP) anlegen | nachvollziehbarkeit des Programmablauf | 3 Stunden | 3 Stunden | PAP soll eine shematische Nachvollziehbarkeit
zum Projekt besitzen
Recherche GraphicDraw | Recherche über Zeichenen von Grafik unter C# |  |  | Herausfinden wie schnell es anzueignen ist | Herausfinden wie schnell es anzueignen ist
Umsetzung
Klassen anlegung in Visual | Klassen anlegen, von Galaxien, Sternen- |  |  | Klassen anlegen, von Galaxien, Sternen- | Klassen anlegen, von Galaxien, Sternen-
Studio für das Programm in | System und Planeten mit Konstruktor und |  |  | System und Planeten mit Konstruktor und | System und Planeten mit Konstruktor und
Visual C# | Override | 4 Stunden | 3 Stunden | Override | Override
Anlegen der Datenbank- | Datenbank mit MySQL, Tabellen für Galaxien, | 3 Stunden | 30 min. | Datenbank mit MySQL, Tabellen für Galaxien, | Datenbank mit MySQL, Tabellen für Galaxien,
Struktur | Sternsystem und Planeten mit Relationen |  |  | Sternsystem und Planeten mit Relationen | Sternsystem und Planeten mit Relationen
Anwendungsdesign/ | Scource-Code anlegen in C# zur Durchführung, | 3 Tage | 3 Tage | Scource-Code anlegen in C# zur Durchführung, | Katalog teils funktionsfähig,
Scource-Code | des Katalogs sowie Grafischem Zeichner |  |  | des Katalogs sowie Grafischem Zeichner | Grafik-Form nur als Dummy integriert,
Grafik-Zeichnen hätte ca.2-3Tage mehr
Zeit erfordert und ist zum Zeitpunkt der Abgabe
nicht integriert. Vermerke im Code für zukünftige
Implementierungen angelegt.
Berichterstattung
Projektbesprechung | Tägliche Besprechung und Feedback | 20 min./Täglich | 5 min./Täglich
mit Auftraggeber | mit Auftraggeber zur Erörterungen
Projektabgabe | Projektabgabe mit allen erforderlichen | 5 Tage | 5 Tage | Projektbeschreibung, Projektstrukturplan, | Projektbeschreibung, Projektstrukturplan,
| Dokumente sowie Scource-Code + |  |  | ERD, Klassendiagramm, PAP, Scource Code, | ERD, Klassendiagramm, PAP, Scource Code,
| Datenbankscript |  |  | Datenbank-Script | Datenbank-Script